Додаток 1

 до Програми

 розвитку земельних відносин та

охорони земель на території Станіславської ОТГ на 2019-2020 роки

Затверджено

 рішення ХХІV сесії VІІ скликання

Станіславської сільської ради

 21.12.2018 року № 336/663;

 *внесені зміни рішенням*

 *08.01.2019 № 376\703*

 *внесенні зміни рішення*

 *24.09.2019 № 615/942,*

 *внесенні зміни рішення*

 *20.12.2019 № 685/1012,*

 *внесенні зміни рішення*

 *20.12.2019 № 687/1014,*

**Обсяг видатків**

**на виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Станіславської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 рр.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  з/п | Назва заходу  | Виконавці, термін виконання | Загальна потреба у фінансу-ванні, тис. грн. | **Потреба у фінансуванні на 2020 рік** | Обсяги фінансування, тис. грн. |
| 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Визначення та оприлюднення переліків вільних земельних ділянок для продажу та передачі в оренду | Сільська рада, І півріччя 2019 року | - | - | - | - |  |
| 2 | Винесення в натуру та нанесення на картографічні матеріали меж існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства (зелені насадження загального користування). | Сільська рада, проектна організація, 2020 рік | 100,00 | 120,00 | - | - |  |
| 3 | Розробка технічної документації на встановлення меж Заказника загальнодержавного значеннята 2-х заказників місцевого значення | Сільська рада, землевпорядна організація, 2020 рік | 200,00 | 250,00 | - | - |  |
| 4 | Розробка землевпорядної документації щодо встановлення меж прибережної смуги лиману  | Сільська рада, землевпорядна організація, 2019-2020 роки | 500,00 | 550,00 | - | - |  |
| 5 | Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Станіслав, с. Широка Балка та с. Софіївка   | Сільська рада, суб'єкт оціночної діяльності, 2019 рік | 200,00 | 400,00 | - | 400,0 |  |
| 6 | Розробка землевпорядної документації щодо інвентаризації земель населених пунктів с. Станіслав, с. Широка Балка та с. Софіївка  | Сільська рада, землевпорядна організація | 200,00 | 200,00 | - | - |  |
| 7. | Розробка землевпорядної документації щодо інвентаризації масивів земель сільськогосподарського призначення комунальної власності; здійснення заходів щодо:- внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру;- формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;- формування земельних ділянок с/г призначення під польовими дорогами;- формування земельних ділянок с/г призначення під полезахисними лісовими смугами. | Сільська рада, землевпорядна організація2019 — 2020 рр. | 200,00 | 200,00 | - | - |  |
| 8. | Розробка землевпорядної документації щодо інвентаризації земель несільськогосподарського призначення (в тому числі під об’єктами комунальної власності); розроблення проектів землеустрою (в разі формування нових ділянок під будівництво об’єктів комунальної власності). | Сільська рада, землевпорядна організація | 60,00 | 30,00 | 17,042 | - |  |
| 9 | Розробка документації із землеустрою, щодо встановлення меж території пам’яток, історико-культурних заповідників, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць та внесення даних до Державного земельного кадастру | Сільська рада, землевпорядна організація | 120,00 | 130,00 | **-** | **-** |  |
| 10 | Викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб | Сільська рада2019 рік | 2,55 | 50,00 | 2,55 | - |  |
| 11 | Розроблення звіту з незалежної оцінки житлового будинкувул. Віницька, буд. 47 с. Станіслав | Сільська рада2019 рік | 2,5 | - | 2,5 | - |  |
|  |  Всього: |  | 1585,05 | 1930,00 | **22,092** | **400,0** |  |