ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням начальника Станіславської

сільської військової адміністрації

від 19.11.2024р. № 397

**План заходів**

**Станіславської сільської ради на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування Закладу | Найменування Заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Джерела, за рахунок яких буде здійснюватися фінансування виконання заходів тощо | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Провести за участю мешканців громади моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Опубліковано на офіційному сайті громади | Листопад2024 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та ЖКГ Станіславської сільської ради |
| 2. | Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Провести аналіз фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчити питання їх доступності | Підготовка пропозиції щодо будівництва нових спортивних споруд | Листопад-грудень 2024 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради  |
| 3. | Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів  | 1.Розробити та включити до місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту | Включення питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту | Листопад-грудень 2024 року | Державний, обласний, місцевий бюджет | Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та ЖКГ Станіславської сільської ради |
| 2.Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації д найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу  | Опублікування результатів моніторингу на офіційному веб- сайті | Листопад-грудень 2024 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та ЖКГ Станіславської сільської ради, Комунальна установа «Центр з надання соціальних послуг» Станіславської сільської ради |
| 4. | Пристосування головних входів до будівлі сільської ради, медичних та освітніх закладів для використання особами з інвалідністю | Провести відповідні будівельні/ремонтні роботи | Забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | Листопад-грудень 2024 року | Місцевий бюджет | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради;Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та ЖКГ Станіславської сільської ради, Фінансовий відділ Станіславської сільської ради |
| 5. | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявність умов доступності їх будівель і приміщень | Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту  | Опублікування на офіційному сайті моніторингу | Листопад-грудень 2024 року | Не потребує фінансового ресурсу  | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради. |
| Розроблення рекомендацій щодо безбар’єрних рішень | Грудень 2024 року |
| 6. | Впровадження Найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя  | Проводити масові культурні заходи | Г | грудень 2024 року | Місцевий бюджет | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради |
| 7. | Проведення інформаційної кампанії  | Забезпечити організацію та проведення інформаційно - просвітницької кампанії « Україна без бар’єрів» | Проведення інформативно - просвітницької кампанії  | Листопад-грудень 2024 року | Не потребує фінансування  | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради |
| 8. | Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (не дискримінуючого) ефективного і цивільного розподілу гарантій і пільг | Надати пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «про затвердження плану заходів з реалізації політики з питань здорового та активного дозвілля населення на період до 2027 року» | Надання пропозицій до розпорядження Кабінету Міністрів України (уразі необхідності) | Грудень 2024 року | Не потребує фінансового ресурсу | Служба у справах дітей та соціального захисту населення Станіславської сільської ради |
| 9. | Систематизація процесів надання послуг, забезпечення створення умов для фінансування за форматом «гроші ходять за людьми» | Визначити основні напрямки надання основних послуг для дорослих | Визначити основні напрямки надання основних послуг для дорослих | Грудень 2024 року | Не потребує фінансового ресурсу | Служба у справах дітей та соціального захисту населення Станіславської сільської ради  |
| 10. | Прийняття та впровадження Закону України «Про освіту дорослих» | Реалізація Закону України «Про освіту дорослих» | Надання пропозицій до відповідних підзаконних нормативно - правових актів  | Грудень 2024 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради  |
| 11. | Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1)визначити споруди цивільного захисту з метою їх облаштування  | На базі наявних укрітій | Листопад 2024р. | Місцевий бюджет | Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та ЖКГ Станіславської сільської ради |
|  |  | 2) облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |