**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

**на проект «Будівництво електропостачання вуличного освітлення вул.Таврійська, вул.Ювілейна Станіславської сільської ради, що знаходяться в с.Станіслав Білозерського району Херсонської області »**

1. **ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с. 1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с. 4 |
| 3.1 | Анотація проекту | с. 4 |
| 3.2 | Детальний опис проекту | с. 5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5 |
|  | мета та завдання проекту | с. 7 |
|  | основні заходи проекту | с. 7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с. 8 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 9 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 9 |
| 4.1 | Загальний бюджет проекту | с .9 |
| 4.2 | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 10 |
| 4.3 | Розрахунок вартості проекту | с. 10 |
| 5. | Додатки | с. 10 |

1. **ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – Проект) | «Будівництво електропостачання вуличного освітлення вул.Таврійська, вул.Ювілейна Станіславської сільської ради, що знаходяться в с.Станіслав Білозерського району Херсонської області» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект. | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Станіславської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджено рішенням сесії Станіславської сільської ради №335/662 від 21 грудня 2018р. з внесеними змінами рішенням сесії №508/835 від 11.06.2019)Пункт 1.3. Енергозбереження та енргоефективність Приорітетне завдання на 2019 рік:-модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів; будівництво електропостачання вуличного освітлення вулиць, що знаходяться в с.Станіслав Херсонської області |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади |
| Мета та завдання проекту | **Метою** проекту є підвищення рівня безпеки села Станіслав за допомогою оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження.**Завдання** проекту: модернізація електромережі зовнішнього освітлення села Станіслав |
| Кількість населення на яке поширюється проект | 4706 |
| Період реалізації проекту (з (місяць/рік) до (місяць/рік) | З вересня по листопад 2019 року |
|  Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади (далі – субвенція) тис. грн.. | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 152,025 | - | - | 152,025 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.. | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Обсяг спів тфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис.грн  | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
|  - | - | - | - |
| Назва населених пунктів у яких реалізується проект |  с.Станіслав, Білозерський р-н., Херсонська обл. |
| Прізвище, ім’я по батькові керівника заявника (телефон, е-mail |  Желуденко Володимир Володимирович,(05547)53-2-67, (05547)53-4-51stanislav\_sr@meta.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, е-mail) | Сільський голова, Желуденко Володимир Володимирович(05547)53-2-67, (05547)53-4-51stanislav\_sr@meta.ua |
| Інформація про інших учасників проекту ( прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, е-mail  |  - |

Сільський голова В.В. Желуденко

М.П.

1. **ПРОЕКТ**

**3.1. Анотація проекту**

 ***Назва проекту:*** «Будівництво електропостачання вуличного освітлення вул.Таврійська, вул.Ювілейна Станіславської сільської ради, що знаходяться в с.Станіслав Білозерського району Херсонської області»

 ***Актуальність проекту.*** **Одним із важливих компонентів організації комфортного для людини середовища проживання є наявність освітлення вулиць населених пунктів. Необхідність вуличного освітлення прямо передбачена рядом нормативних актів задля забезпечення належної безпеки людей в темний період доби. Облаштування зовнішнього освітлення на вулицях, де проживають молоді сім’ї, пенсіонери, діти шкільного та дошкільного віку, інваліди – це важливий крок у створенні сприятливих умов для проживання в селі, підвищення рівня добробуту населення та гарантування безпеки.**

*Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання.* Досі, на перелічених в проекті вулицях села Станіслав (Таврійська, Ювілейна) не було встановлено жодної енергозберігаючої лампи вуличного освітлення. Їхня поява – локальна інновація та приклад для наслідування (тобто застосування в побуті) для населення села з метою економного використання електроенергії. Встановлення технологічно нового освітлення позитивно вплине на рівень безпеки мешканців зазначених вулиць та загалом мешканців села. Вартість проекту, рівень його складності та кошти на обслуговування співмірні з відповідними можливостями (людськими та фінансовими) Станіславської сільської ради.

*Перелік заходів проекту.* Передбачається здійснення реконструкції та обладнання енергозберігаючим устаткуванням електричних мереж зовнішнього освітлення вулиць Таврійська, Ювілейна, що дасть змогу вирішити повністю питання освітлення даних територій.

***Очікувані результати проекту:***

**За результатами проекту підвищиться якість життя зазначеної частини мешканців громади;**

**Зниження рівня злочинності,**

**Підвищення рівня комфортності проживання в селі;**

**Створення демонстраційної зони енергозберігаючих технологій;**

**Підвищення рівня довіри до влади.**

***Цільові групи проекту:***

Насамперед, мешканці зазначених у проекті вулиць, а також їх відвідувачі. Орієнтовна чисельність – 4706.

***Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:***

Для реалізації проекту згідно проектно-кошторисної документації необхідно залучити кошти на суму 152,025 тис.грн., котрі планується залучити за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

*Організації-партнери, співвиконавці проекту.* Станіславська ОТГ – заявник та відповідальний за реалізацію проекту. Органи самоорганізації населення – вуличкоми, представники малого бізнесу.

**3.2. Детальний опис проекту:**

**Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.**

 **Станіславська сільська об’єднана територіальна громада розташована на південно-західному напрямку від обласного центру (м. Херсон) у Білозерському районі. До складу громади увійшло три населених пункти: с. Станіслав, с. Широка Балка та с. Софіївка. Площа об’єднаної громади – 13, 473 км2. Загальна кількість мешканців громади 7740 чоловік.**

**Проблема, на розв’язання якої спрямовано проект, полягає в необхідності забезпечення вуличного освітлення населених пунктів. Причиною є відсутність вуличного освітлення через зношеність, а в багатьох випадках зруйнованість мереж енергопостачання та застаріле обладнання. Підвищити рівень освітленості можливо за рахунок встановлення енергоефективних світлодіодів з високою світловою віддачею і терміном експлуатації. Це дозволить використовувати в системі вуличного освітлення ліхтарі, котрі мають ККД 95-98%. В основі світлодіодного освітлення закладені високоефективні енергозберігаючі технології, які дозволяють радикальним чином вирішити проблему браку електроенергії. Світлодіодні світильники є екологічно безпечними і в них відсутня необхідність спеціальної утилізації. Окрім того, світлодіодні лампи є безпечними та комфортними для очей.**

**Проблема відсутності освітлення поглиблюється поганою якістю дорожнього покриття вулиць села. Жителі не можуть відчувати себе комфортно та безпечно у вечірній та нічний час. Брак вуличного освітлення провокують хуліганство та злочинність, адже за таких обставин значно легше робити протиправні дії, котрі залишатимуться безкарними. Також дискомфортною є ситуація для водіїв автотранспорту, які у нічний час проїжджають через територію населеного пункту. Ситуація загострюється в зимовий період, коли світловий день коротший. Крім того, підвищується травматизм (через неможливість побачити перешкоди в темноті) та створюються непереборні перешкоди для людей з обмеженими фізичними можливостями.**

**В результаті знижується рівень довіри до влади. Нерозв’язання проблеми негативно впливатиме на перспективи подальшого розвитку Станіславської громади.**

**У зв’язку з цим, виникла проблема провести необхідний комплекс заходів з будівництва вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих світильників).**

**Соціальні наслідки.**

**Реалізація проекту покращить ситуацію для:**

* **працюючого населення під час пересування до робочих місць та додому;**
* **молоді, яка відвідує спортивні, культурні, розважальні чи інші установи;**
* **пенсіонерів та інших категорій місцевого населення, які користуються послугами закладів культури, торгівлі (у тому числі у вечірній час);**
* **для гостей, що відвідують наших односельців або місцеві організації у виробничих справах; для родинного спілкування чи з іншою метою і перебувають на території громади у темний час доби.**

**Загалом зменшиться рівень злочинності.**

 **Економічні наслідки.**

1. **Вищий рівень безпеки сприятиме економічній активності громадян та розвитку бізнесу в цілому.**

**Проект відповідає заходам, що визначені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Станіславської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджено рішенням сесії Станіславської сільської ради №335/662 від 21 грудня 2018р.** з внесеними змінами рішенням сесії №508/835 від 11.06.2019р.)**.**

Цільовою аудиторією проекту є:

* мешканці села Станіслав, які отримують безпосередню вигоду від освітлення вулиць – 4706;
* представники малого бізнесу, чиї підприємства розташовані на території, що освітлюватимуться;
* гості територіальної громади.

*Обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту.* Для реалізації проекту згідно проектно-кошторисної документації необхідні кошти на суму 152,025 тис.грн., котрі планується залучити за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

*Джерело фінансування.* Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

*Організації-партнери, співвиконавці проекту.*Підрядна організація, Станіславська сільська рада, громада Станіславської сільської ради.

 **Мета та завдання проекту.**

 **Метою** проекту є підвищення рівня безпеки села Станіслав за допомогою оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження.

 **Завдання** проекту: виконання робіт з модернізації електромережі зовнішнього освітлення села Станіслав.

**Основні заходи проекту.**

Проект передбачає будівництво вуличного електроосвітлення з використанням енергозберігаючих технологій, а саме:

1. організаційно-правові заходи (створення робочої групи з реалізації проекту, роз’яснювальна робота серед населення);
2. одержання декларації на проведення робіт;
3. монтаж ліній вуличного освітлення;
4. установлення світильників;
5. одержання декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
6. інформаційний супровід реалізації проекту;
7. проведення розрахунку з організаціями виконавцями робіт щодо завдань проекту.

 Станіславська сільська рада сільської об’єднаної територіальної громади здійснюватиме координацію та контроль за якістю виконання заходів проекту. Внутрішній моніторинг проекту здійснюватиме його робоча група. Планується проведення робочих зустрічей із представниками зацікавлених сторін, які дадуть можливість:

* + контролювати та координувати виконання заходів проекту;
	+ аналізувати реалізацію кожного заходу, обговорювати наступні дії, при необхідності – їх коригувати.

 Оцінка заходів здійснюватиметься методом звітування виконавців проекту. Для проведення моніторингу та оцінки проекту будуть використані оперативні дані та аналіз результатів здійснених заходів, зокрема щодо проведення процедури публічних закупівель. Для посилення впливу громадськості інформація про перебіг проекту розміщуватиметься на офіційній сторінці громади у соціальній мережі: <https://www.facebook.com/prilymania/?ref=bookmarks>

 Відгуки мешканців громади використовуватимуться для можливої корекції заходів проекту та можливості його продовження в майбутньому.

 Реалізація заходів не матиме негативних впливів на навколишнє середовище. Технології, що застосовуватимуться, є сучасними та безпечними.

 Проект здійснюватиме виконком ради громади, партнерські організації не залучатимуться. Рада громади забезпечуватиме:

* проведення організаційного забезпечення по підготовці і реалізації проекту;
* контроль за ходом реалізації проекту та використанням позабюджетних коштів;
* широку інформаційну кампанію (розповсюдження результатів проекту через засоби масової інформації та мережу Інтернет, соціальну мережу Facebook.

Вуличкоми та представники малого бізнесу забезпечуватимуть:

* соціальну мобілізацію мешканців громади;
* здійснення дотичних допоміжних робіт;
* участь в інформаційній кампанії.

 Завершення проекту супроводжуватиметься інформаційною кампанією про урочисте підключення нової освітлюваної мережі. Серед населення проводитиметься роз’яснювальна робота щодо збереження нового обладнання. До цього залучатимуться органи самоорганізації населення – вуличкоми.

**План-графік реалізації заходів проекту.**

Тривалість заходів проекту складатиме 3 місяця

|  |
| --- |
| **2019** |
| **Тривалість заходу** | **Коротка назва заходу** |
| **Місяць 1** | Одержання повідомлення про початок будівельних робіт |
| **Місяць 2** | Проведення безпосередньо монтажно-будівельних робіт |
| **Місяць 3** | 1. Одержання декларації про готовність об’єкта до експлуатації
2. Проведення інформаційної кампанії
3. Проведення розрахунку з організаціями-виконавцями робіт проекту
 |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

*Якісні показники.*

Вулиці Таврійська, Ювілейна матимуть привабливий вигляд для мешканців та відвідувачів в темний період доби.

Будуть створені умови для безпечного ведення малого бізнесу в сфері надання послуг.

Пересування людей з обмеженими фізичними можливостями стане безпечним.

Зросте рівень соціального задоволення мешканців громади.

*Кількісні показники.*

Рівень травматизму на зазначених вулицях знизиться на 25%;

Кількість ДТП зменшиться на 50%;

Протягом року експлуатаційні витрати на систему освітлення зменшаться на 1000%;

Зросте привабливість громади для туристів та відпочиваючих;

Знизиться рівень злочинності та адміністративних правопорушень;

Рівень доходів у підприємств малого бізнесу, розташованих на зазначених вулицях села Станіслав що освітлюватимуться – зросте на 20%, відповідно зростуть відрахування до місцевого бюджету.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1 Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходів,що здійснюватимуться за проектом** | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Джерела фінансування, тис.грн** |
| **субвенція** | **Місцевий бюджет (у разі співфінансування)** | **Інші учасники****( у разі співфінансування)** |
| **1** | **Будівництво електропостачання вуличного освітлення вул.Таврійська, вул.Ювілейна Станіславської сільської ради, що знаходяться в с.Станіслав Білозерського району Херсонської області** | 152,025 | 152,025 | - | - |
|  | **Разом:**  | 152,025 | 152,025 | - | **-** |

* 1. **Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статті видатків**  | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Джерела фінансування, тис.грн** |
| **субвенція** | **Місцевий бюджет** **( у разі співфінансування)** | **Інші учасники****( у разі співфінансування)** |
| **1** | **Видатки розвитку:**  | 152,025 | 152,025 | - | - |
|  | **Разом:**  | 152,025 | 152,025 | - | - |

* 1. **. Розрахунок вартості проекту**

Розрахунок вартості проекту здійснено на основі відкоригованої проектно-кошторисної документації відповідно до показників, затверджених державними будівельними нормами. ПКД додається.

 **5. ДОДАТКИ**

1. Перелік проектів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету.
2. Зведений кошторисний розрахунок
3. Визначення класу наслідків і категорії складності об'єкту
4. Рішення сесії про затвердження проектної документації