**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

**на проект «**Капітальний ремонт системи опалення в приміщеннях Широкобалківського будинку культури Станіславської сільської ради Херсонської області за адресою: вул. Херсонське шосе, 22, с. Широка Балка, Білозерський район, Херсонська область**»**

1. **ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с. 1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с. 2 |
| 3. | Проект | с. 4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с. 5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5 |
|  | мета та завдання проекту | с. 5 |
|  | основні заходи проекту | с. 6 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с. 6 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 7 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 8 |
| 4.3. | Розрахунок вартості проекту | с. 8 |
| 5. | Додатки | с. 8 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)  | «Капітальний ремонт системи опалення в приміщеннях Широкобалківського будинку культури Станіславської сільської ради Херсонської області за адресою: вул. Херсонське шосе, 22, с. Широка Балка, Білозерський район, Херсонська область» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект  | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Станіславської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджено рішенням сесії Станіславської сільської ради №335/662 від 21 грудня 2018р. з внесеними змінами рішенням сесії №508/835 від 11.06.2019р.)Пункт 2.6. Розвиток культури та туризму. Охорона культурної спадщини. Основна ціль на 2019 рік:* Забезпечення системою опалення Широкобалківського БК
 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є відновлення стану приміщення сільського будинку культури.* Завдання проекту: збереження закладу культури в сільській місцевості та  повноцінне його утримання; створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування сільського населення; залучення молодих людей до здорового способу життя, збереження культурних та моральних цінностей, творчої самодіяльності; поліпшення роботи гуртків художньої самодіяльності та розширення їх мережі; зростання активності молоді у питанні вирішення соціально важливих проблем та розвиток їх громадського мислення.
 |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект  | Жителі Станіславської сільської об’єднаної територіальної громади – 7740 чол.  |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | Липень 2019 – серпень 2019 |
|  Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – субвенція), тис. грн.  | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 268,354 | - | - | 268,354 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Обсяг спів фінансування проекту за рахунок інших джерел, тис.грн. | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект |  с.Широка Балка |
| Прізвище, ім’я по батькові керівника заявника (телефон, е-mail |  Желуденко Володимир Володимирович,(05547)53-2-67, (05547)53-4-51stanislav\_sr@meta.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, е-mail) |  Сільський голова, Желуденко Володимир Володимирович(05547)53-2-67, (05547)53-4-51stanislav\_sr@meta.ua |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, е-mail) | - |

Керівник заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Желуденко В.В.

 (дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**3.1. Анотація проекту.**

 **Назва проекту: «**Капітальний ремонт системи опалення в приміщеннях Широкобалківського будинку культури Станіславської сільської ради Херсонської області за адресою: вул. Херсонське шосе, 22, с. Широка Балка, Білозерський район, Херсонська область**»**

 **Актуальність проекту** полягає у створенні необхідних умов для соціального забезпечення населення та поліпшення культурно - дозвіллєвої діяльності будинку культури для мешканців села Широка Балка Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області.

Одноповерхова будівля сільського будинку культури була побудована у 1969 році. Будинок культури є освітнім центром в селі, основне місце, де молодь та жителі села проводять свій вільний час, збираються на громадські слухання для обговорення питань, необхідних для нормального життєзабезпечення територіальної громади . В приміщенні будинку культури різноманітні гуртки, відбуваються репетиції культурно-масових заходів.

Для підвищення рівня культури та духовності мешканців села Широка Балка, відродження місцевих обрядів  та звичаїв, розкриття  талантів дітей та молоді в процесі культурно-дозвіллєвої діяльності необхідно створити в сільському будинку культури оптимальні, комфортні умови шляхом проведення капітального ремонту системи опалення..

 В рамках реалізації проекту «Капітальний ремонт системи опалення в приміщеннях Широкобалківського будинку культури Станіславської сільської ради Херсонської області за адресою: вул. Херсонське шосе, 22, с. Широка Балка, Білозерський район, Херсонська область», передбачається капітальний ремонт системи опалення.

**Перелік заходів проекту:**

* визначення виконавців робіт, укладення договорів;
* проведення капітального ремонту системи опалення.

**Очікувані результати проекту:** У разі капітального ремонту системи опалення Широкобалківського БК відбудеться покращення взагалі всього стану приміщення, температурного та санітарного режиму, що позитивно вплине на організацію навчально-виховного процесу. В свою чергу місцева влада матиме можливість мінімізувати витрати місцевого бюджету на опалення приміщення будинку культури, а мешканці отримають впевненість в тому, що кожен з них може перебувати в комфортному та безпечному середовищі.

**Цільовими групами проекту** є 2485 мешканців с. Широка Балка, включаючи дітей, підлітків, дорослих та осіб пенсійного віку.

**Обсяг коштів** необхідних для реалізації проекту згідно проектно-кошторисної документації, становить 268,354 тис. грн..

**3.2. Детальний опис проекту.**

**Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.**

 **Станіславська сільська об’єднана територіальна громада розташована на південно-західному напрямку від обласного центру (м. Херсон) у Білозерському районі. До складу громади увійшло три населених пункти: с. Станіслав, с. Широка Балка та с. Софіївка. Площа об’єднаної громади – 13, 473 км2. Загальна кількість мешканців громади 7740 чоловік.**

Будинок культури є освітнім центром в селі Широка Балка, основне місце, де молодь та жителі села проводять свій вільний час, збираються на громадські слухання для обговорення питань, необхідних для нормального життєзабезпечення територіальної громади. В приміщенні будинку культури ,різноманітні гуртки, відбуваються репетиції культурно-масових заходів.

Найбільшою проблемою на сьогоднішній день є зношеність системи опалення будівлі, яка знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального ремонту.

Проект спрямований на те, щоб завдяки покращенню температурного і санітарного режиму в приміщеннях Широкобалківського СБК, через аматорські гуртки, позашкільні колективи учнів, будинок культури забезпечив організовану зайнятість дітей та молоді за інтересами, що зменшить  у молодіжному та дитячому середовищі  такі негативні соціальні прояви, як алкоголізм, злочинність, наркоманія. Проведення енергозберігаючих заходів допоможе оптимізувати споживання ресурсів, дасть можливість економити кошти місцевого бюджету, ефективно використовувати приміщення будинку культури.

 Проект відповідає заходам, що визначені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Станіславської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (затверджено рішенням сесії Станіславської сільської ради №335/662 від 21 грудня 2018р., з внесеними змінами рішенням сесії №508/835 від 11.06.2019р.), пункт 2.6. Розвиток культури та туризму. Охорона культурної спадщини., основна мета на 2019 рік: забезпечення системою опалення Широкобалківського БК.

**Мета та завдання проекту.**

Є відновлення зовнішнього та внутрішнього стану приміщення будинку культури. А також спортивно – оздоровча та творча активність громадян, розширення мережі секційної та гурткової роботи, які будуть допомагати раціонально використовувати вільний час у плані подальшого вдосконалення спортивного та художньо-естетичного виховання молоді.

 **Одним із пріоритетних завдань Станіславської об’єднаної територіальної громади є забезпечення населення гідними умовами життя. Для створення комфортного середовища для проживання на території населених пунктів та сталого розвитку об’єднаної громади.**

 **Завдання проекту:**

 **-** збереження закладу культури в сільській місцевості та  повноцінне його утримання;

- створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування сільського населення;

- залучення молодих людей до здорового способу життя, збереження культурних та моральних цінностей творчої самодіяльності,

- поліпшення роботи гуртків художньої самодіяльності та розширення їх мережі

- зростання активності молоді у питанні вирішення соціально важливих проблем та розвиток їх громадського мислення.

**Основні заходи проекту.**

Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів:

* виготовлення проектно-кошторисної документації
* Укладання угод;
* Капітальний ремонт системи опалення Широкобалківського БК;
* Підведення підсумків реалізації проекту.

Місцевий правовий супровід передбачається здійснити через прийняття відповідних рішень сільською радою, укладення відповідних договорів по впровадженню проекту. Регулювання заходів проекту здійснюватиметься на засіданнях робочої групи та ухваленням відповідних рішень.

Координацію заходів покладено на виконавчий комітет Станіславської сільської ради.

Для посилення впливу громадськості інформація про перебіг проекту розміщуватиметься на офіційній сторінці громади у соціальній мережі: <https://www.facebook.com/prilymania/?ref=bookmarks>

Відгуки мешканців громади використовуватимуться для можливої корекції заходів проекту та можливості його продовження в майбутньому.

**План-графік реалізації заходів проекту.**

Тривалість проекту складатиме два місяця:

|  |
| --- |
| **2019** |
| **Тривалість****заходу (по етапах)** | **Коротка назва заходу** |
| 1 місяць | Підготовка проектної заявки з необхідним обгрунтуванням капітального ремонту системи опалення Широкобалківського БК |
| 2 місяць | Проведення капітального ремонту системи опалення Широкобалківського БК  |
| 3 місяць | Підведення підсумків реалізації проекту та інформування населення |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.**

У разі проведення робіт з капітального ремонту системи опалення Широкобалківського БК, відбудеться покращення взагалі всього стану приміщень будівлі, температурного та санітарного режиму, що позитивно вплине на організацію навчально-виховного процесу. В свою чергу місцева влада матиме можливість мінімізувати витрати місцевого бюджету на опалення приміщення будинку культури, а мешканці отримають впевненість в тому, що кожен з них може перебувати в комфортному та безпечному середовищі. Також результатами проекту буде покращення умов праці, забезпечення комфортного перебування відвідувачів, створення належних умов для проведення культурно-масових заходів, створення нових творчих колективів і клубних формувань, залучення широких мас населення  до участі у формуванні  культурного простору.

*Якісні показники.*

 Від реалізації проекту очікується:

1. Створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування сільського населення.

2. Зменшено витрати теплової енергії на20 % та електричної – на 15%.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість(тис. грн.) | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі спів-фінансування) | інші учасники проекту (у разі співфі-нансування)  |
| 1. | Капітальний ремонт системи опалення в приміщеннях Широкобалківського будинку культури Станіславської сільської ради Херсонської області за адресою: вул. Херсонське шосе, 22, с. Широка Балка, Білозерський район, Херсонська область | 268,354 | 268,354 | - | - |
|  | **РАЗОМ:** | **268,354** | 268,354 | - | - |

**4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статті видатків**  | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Джерела фінансування, тис.грн** |
| **субвенція** | **Місцевий бюджет** **( у разі співфінансування)** | **Інші учасники****( у разі співфінансування)** |
| **1** | **Видатки споживання:** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Видатки розвитку:**  | 268,354 | 268,354 | - | - |
|  | **Разом:**  | 268,354 | 268,354 | - | - |

**4.3. Розрахунок вартості проекту**

Локальний кошторис на капітальний ремонт системи опалення виконано проектною організацією ТОВ «ТАУРІ КОМПАНІ» відповідно до діючих будівельних норм. Зведений кошторис додається.

 **5. ДОДАТКИ**

1. Перелік проектів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету.
2. Зведений кошторисний розрахунок
3. Визначення класу наслідків і категорії складності об'єкту
4. Довідка про перебування об'єкту у комунальній власності
5. Рішення сесії про затвердження проектної документації