## Інфо (hidden)
Заповнення Дорожньої карти (ДК)
1 | Заповнення ДК відбувається по кожній окремій компетенції. Усі дописи автоматично збираються на вкладці "Дорожня карта 2020_21"
2
Моніторинг ДК
1 | Перший моніторинг (Моніторинг 1) виконання ДК проводиться до 25 січня 2021 року. Другий (Моніторинг 2) - до 23 квітня 2021
2

## Лідерство та управління
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна посадова особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету ОТГ (так/ні) | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Зовнішня допомога (АОТГ чи інші джерела) |  | Повязаність із іншими компетенціями PMCI | Очікуваний бал 2021
| 16 | [5 empty] | Фінансова | Консультативна |  | 19
1.1 Стратегічне планування | 3 | 1. Створити робочу групу моніторингу досягнення операційних цілей Стратегії. 2. Провести моніторинг виконання завдань Стратегії за підсумками 2019-2020 рр. | Робоча група | Ні | 1. Розпорядження про створення робочої групи 2. Протоколи засідань РГ 3. Звіт моніторингу виконання заходів Стратегії за 2019-2020 рр. 4. Документ, яким затверджено звіт моніторингу | Лютий 2021р. |  | так, залучення фахівця для здійснення моніторингу | 4.4. Включення гендерних аспектів у стратегію ОТГ 1.3. Організація роботи з МЕР | 4
1.2 Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ | 4 | [8 empty] | 4
1.3 Лідерство в місцевому економічному розвитку | 4 | 1. Здійснити моніторинг реалізації Програми МЕР. 2. Завершити реалізацію розпочатих проектів з МЕР. | Робоча група з МЕР | Так | 1. Звіт моніторингу Програми МЕР. 2. Рішення/розпорядження про затвердження звіту. 3. Лінк на оприлюднення 4. Документ, яким затверджено звіт | Грудень 2020р. |  | так, залучення фахівця для здійснення моніторингу | 1.1. Розробка Стратегії ОТГ в частині економічного розвитку | 4
1.4 Ефективний організаційний менеджмент ОТГ | 2 | 1. Оновити посадові інструкції відповідно до діючої структури або ж розробити цілком нову документацію, розробити необхідні інструкції, які регламентують виконання основних робочих процедур. 2. Ввести практику визначення розміру премій та надбавок за поданням начальників відділів. | Керуючий справами | Ні | 1. Розпорядження про затвердження та внесення змін до посадових інструкцій. 2. Оновлені посадові інструкції. 3. Рішення про внесення змін до Положення про преміювання. 4. Положення про преміювання зі змінами. | Лютий 2021р. |  |  | 1.1. Розробка Стратегії ОТГ в частині вдосконалення роботи органів влади ОТГ 1.5. Розробка Програми підвищення кваліфікації працівників та проведення щорічної оцінки працівників. | 3
1.5 Управління персоналом | 3 | 1. Здійснити планове навчання працівників. 2. Здійснити преміювання у справедливий і зрозумілий спосіб (за поданням начальників відділів). 3. Провести щорічну оцінку працівників та планову атестацію. | Керуючий справами | Ні | 1. Документи, що підтверджують проведення навчання працівників. 2. Рішення про внесення змін до Положення про преміювання. 3. Положення про преміювання зі змінами. 4. Результати щорічної оцінки та планової атестації. | Березень 2021р. |  |  | 1.4. Оновлення посадових інструкцій, проведення відповідного навчання дозволить працівникам чітко розуміти свої обов'язки та налагодити співпрацю між відділами, спеціалістами. | 4

## Управління фінансами та бюджет
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна посадова особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету ОТГ (так/ні) | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Зовнішня допомога (АОТГ чи інші джерела) |  | Повязаність із іншими компетенціями PMCI | Очікуваний бал 2021
| 12 | [5 empty] | Фінансова | Консультативна |  | 17
2.1 Розробка та виконання бюджету | 4 | 1. Розробити бюджет на 2021 рік із залученням громадськості з наданням певного проміжку часу для коментарів чи запитань. 2. На кінець бюджетного періоду чистий нерозподілений прибуток чи дефіцит може бути понад (+/-) 10%. 3. Розробити та публікувати щоквартальні та щорічні звіти про виконання бюджету. | Головний бухгалтер, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Рішення про затвердження бюджету на 2021 рік. 2. Щорічний та щоквартальні звіти про виконання бюджету. 3. БдГ - проект бюджету у зручній формі для пересічного користувача. 4. Звіт про зібрані пропозиції до бюджету на 2021 рік. | січень 2021р. | Розробка та виготовлення БдГ на наступний бюджетний рік |  | 4.1. Влада покращує комунікацію та зворотний зв'язок з громадою. Комунікує в зрозумілій формі пересічним громадянам. | 4
2.2 Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень) | 3 | 1. Реалізувати більше, ніж один захід із плану наповнення дохідної частини бюджету, щонайменше для 3 позицій з бази. 2. Переглянути тарифи на послугу водопостачання, щоб тариф покривав 100% її реальної вартості, включаючи затрати на організацію послуги та підтримання її в належному стані. | Директор КП "Надія", головний бухгалтер сільської ради | Ні | 1. Звіт про виконання плану наповнення дохідної частини. 2. Рішення/розпорядження про перегляд тарифів, калькуляція вартості тарифу на водопостачання. | Березень 2021р. |  |  | 2.4. Затвердження форми реєстру об'єктів комунальної власності 3.3. Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно якості послуг при перегляді вартості тарифів на водопостачання | 4
2.3 Здійснення публічних закупівель | 2 | 1. Провести навчання усіх членів тендерного комітету щодо застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель". 2. Публікувати детальні звіти про здійснення закупівель в місцевих ЗМІ щорічно. | Голова тендерного комітету, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Розпорядження про проведення навчання. 2. Публікації детальних звітів про публічні закупівлі. | Липень 2021р. |  | так, проведення навчання з питань проведення закупівель, законодавчих нововведень | 4.1. Прозорість кправлінської діяльності ОМС | 3
2.4 Управління власністю громади | 1 | 1. Затвердити та опублікувати у вільному доступі реєстр об’єктів комунальної власності охопивши 70% об’єктів. 2. Інвентаризувати усе обладнання, що є в розпорядженні органів влади ОТГ у спосіб, що дозволяє швидко і легко його ідентифікувати як комунальну власність. 3. Встановити орендну плату об'єктів, що будуть передаватися в оренду на рівні не менше 70% від реальних витрат на утримання цих об'єктів. При продажі ціну встановлювати не нижче 70% від ринкової вартості. | Робоча група | Ні | 1. Рішення про затвердження реєстру. Реєстр об'єктів комунальної власності. 2. Інвентиразіційний опис майна комунальної власності 3. Розрахунки орендної плати об'єктів комунальної власності. Розрахунки вартості майна, що продається. | Грудень 2020р. |  |  | 2.2. Збільшення дохідної частини бюджету ОТГ | 3
2.5 Фінансова звітність та аудит | 2 | 1. Впровадити програмне забезпечення, систему управління фінансами із чіткими інструкціями чи вказівками для співробітників. 2. Впровадити внутрішні системи контролю, які протоколюються. Результати оприлюднити. 3. Фінансові звіти формувати щоквартально автоматично із застосуванням програмного забезпечення як частини системи фінансового менеджменту. | Головний бухгалтер, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, інспектор з програмного забезпечення | Ні | 1. Розпорядження щодо виправлення виявлених недоліків. 2. Протоколи внутрішнього контролю. 3. Фінансові звіти. | Березень 2021р. |  |  | 1.5. Перегляд інструкцій, розподіл обов'язків, проведення навчання з підвищення кваліфікації 4.1. Публічність управлінської діяльності | 3

## Надання послуг
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна посадова особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету ОТГ (так/ні) | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Зовнішня допомога (АОТГ чи інші джерела) |  | Повязаність із іншими компетенціями PMCI | Очікуваний бал 2021
| 10 | [5 empty] | Фінансова (так/ні) | Консультативна (так/ні) |  | 15
3.1 Планування послуг | 2 | 1. Провести моніторинг виконання Плану з покращення послуги водопостачання та скласти відповідний звіт моніторингу. 2. В річному бюджеті Станіславської ОТГ передбачити відповідне фінансування на реалізацію проектів Плану з покращення послуги водопостачання. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. 3. Провести моніторинг виконання Плану з покращення послуги поводження з ТПВ та скласти відповідний звіт моніторингу. 4. В річному бюджеті Станіславської ОТГ передбачити відповідне фінансування на реалізацію проектів Плану з покращення послуги ТПВ. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. | Заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови, директор КП "Надія" | Так | 1. Звіт моніторингу Плану покращення послуги водопостачання у Станіславській ОТГ. 2. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуги водопостачання. 3. Рішення про затвердження звіту моніторингу Плану покращення послуги водопостачання. 4. Звіт моніторингу Плану покращення послуги ТПВ у Станіславській ОТГ. 5. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуги ТПВ. 6. Рішення про затвердження звіту моніторингу Плану покращення послуги ТПВ. | Липень 2021р. |  |  | 1.1. Відповідність Стратегії ОТГ 1.2. Оптимізація організаційної структури апарату ОТГ 2.1. Розробка та виконання бюджету | 3
3.2 Організація доступу населення та охопленість послугами | 3 | 1. Організувати віддалене робоче місце надання адміністративних послуг у с. Софіївка. 2. Реалізувати проект "Облаштування дитячих майданчиків Станіславвської ОТГ" 3. Здійснити перерахунок організації та доступності послуг з урахуванням приєднання Олександрівської сільської ради | Начальник відділу ЦНАП, заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови | Так | 1. Структура відділу ЦНАП | Квітень 2021р. | так, співфінансування за проектом "Облаштування дитячих майданчиків Станіславської ОТГ" |  | 1.1. Відповідність Стратегії ОТГ 1.2. Оптимізація організаційної структури апарату ОТГ 2.1. Розробка та виконання бюджету | 4
3.3 Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно | 2 | 1. Встановити термін розгляду звернення громадян менший ніж 30 днів. 2. Здійснити збір відгуків громадян та щорічний аналіз щодо задоволеністю мешканців якістю надання послуг. 3. Запровадити механізм зворотного зв’язку з громадянами для послуг водопостачання та ТПВ. | Секретар ради, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, директор КП "Надія", директор КУ "ЦНСП", начальник відділу освіти, молоді, культури, спорту та туризму, начальник відділу ЦНАП | Ні | 1. Рішення/розпорядження про затвердження положення. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 2. Розпорядчий документ щодо плану збирання та аналізу відгуків громадян про якість послуг 3. Документальне підтвердження планування і впровадження заходів для коригування системи управління послугами на основі аналізу відгуків громадян про місцеві послуги. 4. Документальне підтвердження впровадження механізму зворотного зв'язку для послуг водопостачання та ТПВ. | Січень 2021р. |  |  | 4.1. Розробка комунікаційного плану 4.3. Розробка плану впровадження інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 3
3.4 Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення | 0 | 1. Завершити реалізацію проекту покращення послуги водопостачання. 2. Провести повторне дослідження громадської думки. | Заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Звіт проведеного дослідження всіх послуг, що надаються ОМС. 2. Рішення/розпорядження про затвердження звіту 3. Посилання на оприлюднення звіту | Липень 2021р. | так, фінансування проведення дослідження |  | 4.1. Розробка комунікаційного плану 4.3. Розробка плану впровадження інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 1
3.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг | 3 | 1. Розробити та затвердити комунікаційні плани щодо інформування населення про місцеві послуги (для всіх видів послуг). 2. Проводити регулярно зустрічі з метою налагодження діалогу з громадськістю щодо надання послуг. 3. Провести інформаційну кампанію для послуги ТПВ, розробити і опублікувати рекламно-промоційні постери для послуг ТПВ та водопостачання. 4. Інформацію у сфері надання послуг населенню ОТГ, що розміщена на веб-сайті громади, оновлювати щоквартально. | Спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, директор КП "Надія", директор КУ "ЦНСП", начальник відділу освіти, молоді, культури, спорту та туризму, начальник відділу ЦНАП | Ні | 1. Рішення про затвердження комунікаційних планів про місцеві послуги. 2. Комунікаційні плани інформування населення про місцеві послуги. 3. Протоколи зустрічей з громадськістю. 4. Рекласно-промоційні постери. 5. Посилання на матеріали інформаційної кампанії послуги ТПВ. 4. Посилання на інформацію про послуги на сайті громади. | Березень 2021р. |  | так, консультаційна допомога щодо складання комунікаційних планів | 3.3. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 4.1. Розробка комунікаційного плану 4.3. План впровадження інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 4

## Участь громадськості
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна посадова особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету ОТГ (так/ні) | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Зовнішня допомога (АОТГ чи інші джерела) |  | Повязаність із іншими компетенціями PMCI | Очікуваний бал 2021
| 16 | [5 empty] | Фінансова | Консультативна |  | 20
4.1 Публічність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування | 3 | 1. Створити робочу групу із реалізації комунікаційної стратегії з Положенням про її функціонування. 2. Проводити щоквартальні заходи комунікації з громадськістю (слухання, консультації, тощо) відповідно до Плану. | Спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, робоча група реалізації комунікаційної стратегії, інспектор з програмного забезпечення | Ні | 1. Розпорядження/рішення про створення робочої групи. Положення про діяльність робочої групи з реалізації комунікаційної стратегії. 2. Протоколи заходів комунікації з громадськістю. 3. Документи (наприклад, протоколи) за результатами застосування механізмів залучення АБО витяги із рішень засідань сесії/виконкому, де вказано, що дане рішення виникло внаслідок застосування механізму залучення | Квітень 2021р. |  |  | 3.5. Розробка та затвердження комунікаційної стратегії 4.3. Публічність управлінської діяльності ОМС 4.3. Ведення сайту | 4
4.2 Прозорість діяльності виборних органів влади – місцевих рад депутатів | 3 | 1. Провести роботу з головою та депутатами щодо необхідності виконання своїх обовязків та звітування перед населенням про свою діяльність кілька разів на рік. 2. На веб-сайті розміщувати основну інформацію та бюджетні документи (запити від підрозділів, звіти з виконання, звернення голови тощо). 3. Розробити БдГ 4. Затвердити новий регламент ради, де буде передбачено процес участі громадськості в засіданнях ради. | Секретар ради, депутати, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Звіти голови та депутатів 2. Регламент ради 3. БдГ | Березень 2021р. |  | так, навчання нового депутатського корпусу | 1.4. Перегляд та внесення змін до регламенту ради 2.1. Розробка та виконання бюджету | 4
4.3 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 3 | 1. Регулярно оновлювати сайт. 2. Здійснити інвентарізацію своєї технічної оснощеності та програмного забезпечення. 3. Провести інформаційну кампанію щодо роботи додатків "Звернення", "Консультації з громадськістю", "Петиції". 4. Звітувати щодо кількості опрацювання запитів, кількість відвідування сайту, сторінки. | Спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, секретар ради, інспектор з програмного забезпечення, начальник відділу ЦНАП | Ні | 1. Звіт із результатами опрацювання запитів 2. Звіт про кількість відвідувань сайту, сторінки у соціальній мережі. 3. Звіт інвентаризації технічної оснащенності. 4. Рішення/розпорядження про оновлення ПО. | Січень 2021р. |  | так, консультативна допомога щодо інформаційної кампанії додатків | 3.5. Комунікаційний план 3.3. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 4.1. Призначення відповідальної особи зі здійснення комунікації | 4
4.4 Дотримання гендерного балансу в діяльності місцевих органів влади | 4 | 1. Розробити та затвердити План дій щодо просування ґендерної рівності на 2021 рік. 2. Розробити та затвердити Програму розвитку культури сіл з урахуванням гендерних аспектів. 3. Розробити та затвердити паспорт Програми розвитку культури сіл з врахуванням гендерного аспекту. | Керуйчий справами, гендерно бюджетна група | Ні | 1. Рішення про затвердження плану. План дій щодо просування ґендерної рівності. 2. Рішекння про затвердження Програми розвитку культури сіл. 3. Програма розвитку культури сіл. 4. Розпорядження про затвердження паспорту Програми розвитку культури сіл. 5. Паспорт Програми розвитку культури сіл. | Квітень 2020р. |  | так, консультативна допомога | 1.1. Розробка та затвердження Стратегії ОТГ з урахуванням гендерної рівності 2.1. Розробка та затвердження сільського бюджету на 2021 рік з урахуванням гендерної рівності | 4
4.5 Залучення місцевої молоді до управління громадою | 3 | 1. Розробити план заходів для молоді (тренінги з освоєння професій; ярмарки можливостей; стажування у виконавчих органах чи в раді депутатів; зустрічі молодіжних громадських організацій із місцевим бізнесом, тощо). 2. Забезпечити реалізацію плану. | Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму | Так | 1. Рішення про затвердження плану заходів. Молодіжна програма громади. 2. Документи, що підтверджують проведення заходів для молоді 3. Втитяг із поточного бюджету з виокремленням коштів на реалізацію Молодіжної програми. | Грудень 2020р. |  |  | 2.1. Розробка та затвердження сільського бюджету на 2021 рік в інклюзивний спосіб | 4

## Дорожня карта 2020_21
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна посадова особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету ОТГ (так/ні) | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Зовнішня допомога (DOBRE, АОТГ чи інші джерела) |  | Повязаність із іншими компетенціями PMCI | Очікуваний бал 2021
| 54 | [5 empty] | Фінансова | Консультативна |  | 71
1.1 Стратегічне планування | 3 | 1. Створити робочу групу моніторингу досягнення операційних цілей Стратегії. 2. Провести моніторинг виконання завдань Стратегії за підсумками 2019-2020 рр. | Робоча група | Ні | 1. Розпорядження про створення робочої групи 2. Протоколи засідань РГ 3. Звіт моніторингу виконання заходів Стратегії за 2019-2020 рр. 4. Документ, яким затверджено звіт моніторингу | Лютий 2021р. | 0 | так, залучення фахівця для здійснення моніторингу | 4.4. Включення гендерних аспектів у стратегію ОТГ 1.3. Організація роботи з МЕР | 4
1.2 Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.3 Лідерство в місцевому економічному розвитку | 4 | 1. Здійснити моніторинг реалізації Програми МЕР. 2. Завершити реалізацію розпочатих проектів з МЕР. | Робоча група з МЕР | Так | 1. Звіт моніторингу Програми МЕР. 2. Рішення/розпорядження про затвердження звіту. 3. Лінк на оприлюднення 4. Документ, яким затверджено звіт | Грудень 2020р. | 0 | так, залучення фахівця для здійснення моніторингу | 1.1. Розробка Стратегії ОТГ в частині економічного розвитку | 4
1.4 Ефективний організаційний менеджмент ОТГ | 2 | 1. Оновити посадові інструкції відповідно до діючої структури або ж розробити цілком нову документацію, розробити необхідні інструкції, які регламентують виконання основних робочих процедур. 2. Ввести практику визначення розміру премій та надбавок за поданням начальників відділів. | Керуючий справами | Ні | 1. Розпорядження про затвердження та внесення змін до посадових інструкцій. 2. Оновлені посадові інструкції. 3. Рішення про внесення змін до Положення про преміювання. 4. Положення про преміювання зі змінами. | Лютий 2021р. | 0 | 0 | 1.1. Розробка Стратегії ОТГ в частині вдосконалення роботи органів влади ОТГ 1.5. Розробка Програми підвищення кваліфікації працівників та проведення щорічної оцінки працівників. | 3
1.5 Управління персоналом | 3 | 1. Здійснити планове навчання працівників. 2. Здійснити преміювання у справедливий і зрозумілий спосіб (за поданням начальників відділів). 3. Провести щорічну оцінку працівників та планову атестацію. | Керуючий справами | Ні | 1. Документи, що підтверджують проведення навчання працівників. 2. Рішення про внесення змін до Положення про преміювання. 3. Положення про преміювання зі змінами. 4. Результати щорічної оцінки та планової атестації. | Березень 2021р. | 0 | 0 | 1.4. Оновлення посадових інструкцій, проведення відповідного навчання дозволить працівникам чітко розуміти свої обов'язки та налагодити співпрацю між відділами, спеціалістами. | 4
2.1 Розробка та виконання бюджету | 4 | 1. Розробити бюджет на 2021 рік із залученням громадськості з наданням певного проміжку часу для коментарів чи запитань. 2. На кінець бюджетного періоду чистий нерозподілений прибуток чи дефіцит може бути понад (+/-) 10%. 3. Розробити та публікувати щоквартальні та щорічні звіти про виконання бюджету. | Головний бухгалтер, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Рішення про затвердження бюджету на 2021 рік. 2. Щорічний та щоквартальні звіти про виконання бюджету. 3. БдГ - проект бюджету у зручній формі для пересічного користувача. 4. Звіт про зібрані пропозиції до бюджету на 2021 рік. | січень 2021р. | Розробка та виготовлення БдГ на наступний бюджетний рік | 0 | 4.1. Влада покращує комунікацію та зворотний зв'язок з громадою. Комунікує в зрозумілій формі пересічним громадянам. | 4
2.2 Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень) | 3 | 1. Реалізувати більше, ніж один захід із плану наповнення дохідної частини бюджету, щонайменше для 3 позицій з бази. 2. Переглянути тарифи на послугу водопостачання, щоб тариф покривав 100% її реальної вартості, включаючи затрати на організацію послуги та підтримання її в належному стані. | Директор КП "Надія", головний бухгалтер сільської ради | Ні | 1. Звіт про виконання плану наповнення дохідної частини. 2. Рішення/розпорядження про перегляд тарифів, калькуляція вартості тарифу на водопостачання. | Березень 2021р. | 0 | 0 | 2.4. Затвердження форми реєстру об'єктів комунальної власності 3.3. Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно якості послуг при перегляді вартості тарифів на водопостачання | 4
2.3 Здійснення публічних закупівель | 2 | 1. Провести навчання усіх членів тендерного комітету щодо застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель". 2. Публікувати детальні звіти про здійснення закупівель в місцевих ЗМІ щорічно. | Голова тендерного комітету, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Розпорядження про проведення навчання. 2. Публікації детальних звітів про публічні закупівлі. | Липень 2021р. | 0 | так, проведення навчання з питань проведення закупівель, законодавчих нововведень | 4.1. Прозорість кправлінської діяльності ОМС | 3
2.4 Управління власністю громади | 1 | 1. Затвердити та опублікувати у вільному доступі реєстр об’єктів комунальної власності охопивши 70% об’єктів. 2. Інвентаризувати усе обладнання, що є в розпорядженні органів влади ОТГ у спосіб, що дозволяє швидко і легко його ідентифікувати як комунальну власність. 3. Встановити орендну плату об'єктів, що будуть передаватися в оренду на рівні не менше 70% від реальних витрат на утримання цих об'єктів. При продажі ціну встановлювати не нижче 70% від ринкової вартості. | Робоча група | Ні | 1. Рішення про затвердження реєстру. Реєстр об'єктів комунальної власності. 2. Інвентиразіційний опис майна комунальної власності 3. Розрахунки орендної плати об'єктів комунальної власності. Розрахунки вартості майна, що продається. | Грудень 2020р. | 0 | 0 | 2.2. Збільшення дохідної частини бюджету ОТГ | 3
2.5 Фінансова звітність та аудит | 2 | 1. Впровадити програмне забезпечення, систему управління фінансами із чіткими інструкціями чи вказівками для співробітників. 2. Впровадити внутрішні системи контролю, які протоколюються. Результати оприлюднити. 3. Фінансові звіти формувати щоквартально автоматично із застосуванням програмного забезпечення як частини системи фінансового менеджменту. | Головний бухгалтер, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, інспектор з програмного забезпечення | Ні | 1. Розпорядження щодо виправлення виявлених недоліків. 2. Протоколи внутрішнього контролю. 3. Фінансові звіти. | Березень 2021р. | 0 | 0 | 1.5. Перегляд інструкцій, розподіл обов'язків, проведення навчання з підвищення кваліфікації 4.1. Публічність управлінської діяльності | 3
3.1 Планування послуг | 2 | 1. Провести моніторинг виконання Плану з покращення послуги водопостачання та скласти відповідний звіт моніторингу. 2. В річному бюджеті Станіславської ОТГ передбачити відповідне фінансування на реалізацію проектів Плану з покращення послуги водопостачання. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. 3. Провести моніторинг виконання Плану з покращення послуги поводження з ТПВ та скласти відповідний звіт моніторингу. 4. В річному бюджеті Станіславської ОТГ передбачити відповідне фінансування на реалізацію проектів Плану з покращення послуги ТПВ. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. | Заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови, директор КП "Надія" | Так | 1. Звіт моніторингу Плану покращення послуги водопостачання у Станіславській ОТГ. 2. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуги водопостачання. 3. Рішення про затвердження звіту моніторингу Плану покращення послуги водопостачання. 4. Звіт моніторингу Плану покращення послуги ТПВ у Станіславській ОТГ. 5. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуги ТПВ. 6. Рішення про затвердження звіту моніторингу Плану покращення послуги ТПВ. | Липень 2021р. | 0 | 0 | 1.1. Відповідність Стратегії ОТГ 1.2. Оптимізація організаційної структури апарату ОТГ 2.1. Розробка та виконання бюджету | 3
3.2 Організація доступу населення та охопленість послугами | 3 | 1. Організувати віддалене робоче місце надання адміністративних послуг у с. Софіївка. 2. Реалізувати проект "Облаштування дитячих майданчиків Станіславвської ОТГ" 3. Здійснити перерахунок організації та доступності послуг з урахуванням приєднання Олександрівської сільської ради | Начальник відділу ЦНАП, заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови | Так | 1. Структура відділу ЦНАП | Квітень 2021р. | так, співфінансування за проектом "Облаштування дитячих майданчиків Станіславської ОТГ" | 0 | 1.1. Відповідність Стратегії ОТГ 1.2. Оптимізація організаційної структури апарату ОТГ 2.1. Розробка та виконання бюджету | 4
3.3 Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно | 2 | 1. Встановити термін розгляду звернення громадян менший ніж 30 днів. 2. Здійснити збір відгуків громадян та щорічний аналіз щодо задоволеністю мешканців якістю надання послуг. 3. Запровадити механізм зворотного зв’язку з громадянами для послуг водопостачання та ТПВ. | Секретар ради, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, директор КП "Надія", директор КУ "ЦНСП", начальник відділу освіти, молоді, культури, спорту та туризму, начальник відділу ЦНАП | Ні | 1. Рішення/розпорядження про затвердження положення. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 2. Розпорядчий документ щодо плану збирання та аналізу відгуків громадян про якість послуг 3. Документальне підтвердження планування і впровадження заходів для коригування системи управління послугами на основі аналізу відгуків громадян про місцеві послуги. 4. Документальне підтвердження впровадження механізму зворотного зв'язку для послуг водопостачання та ТПВ. | Січень 2021р. | 0 | 0 | 4.1. Розробка комунікаційного плану 4.3. Розробка плану впровадження інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 3
3.4 Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення | 0 | 1. Завершити реалізацію проекту покращення послуги водопостачання. 2. Провести повторне дослідження громадської думки. | Заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Звіт проведеного дослідження всіх послуг, що надаються ОМС. 2. Рішення/розпорядження про затвердження звіту 3. Посилання на оприлюднення звіту | Липень 2021р. | так, фінансування проведення дослідження | 0 | 4.1. Розробка комунікаційного плану 4.3. Розробка плану впровадження інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 1
3.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг | 3 | 1. Розробити та затвердити комунікаційні плани щодо інформування населення про місцеві послуги (для всіх видів послуг). 2. Проводити регулярно зустрічі з метою налагодження діалогу з громадськістю щодо надання послуг. 3. Провести інформаційну кампанію для послуги ТПВ, розробити і опублікувати рекламно-промоційні постери для послуг ТПВ та водопостачання. 4. Інформацію у сфері надання послуг населенню ОТГ, що розміщена на веб-сайті громади, оновлювати щоквартально. | Спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, директор КП "Надія", директор КУ "ЦНСП", начальник відділу освіти, молоді, культури, спорту та туризму, начальник відділу ЦНАП | Ні | 1. Рішення про затвердження комунікаційних планів про місцеві послуги. 2. Комунікаційні плани інформування населення про місцеві послуги. 3. Протоколи зустрічей з громадськістю. 4. Рекласно-промоційні постери. 5. Посилання на матеріали інформаційної кампанії послуги ТПВ. 4. Посилання на інформацію про послуги на сайті громади. | Березень 2021р. | 0 | так, консультаційна допомога щодо складання комунікаційних планів | 3.3. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 4.1. Розробка комунікаційного плану 4.3. План впровадження інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 4
4.1 Публічність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування | 3 | 1. Створити робочу групу із реалізації комунікаційної стратегії з Положенням про її функціонування. 2. Проводити щоквартальні заходи комунікації з громадськістю (слухання, консультації, тощо) відповідно до Плану. | Спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, робоча група реалізації комунікаційної стратегії, інспектор з програмного забезпечення | Ні | 1. Розпорядження/рішення про створення робочої групи. Положення про діяльність робочої групи з реалізації комунікаційної стратегії. 2. Протоколи заходів комунікації з громадськістю. 3. Документи (наприклад, протоколи) за результатами застосування механізмів залучення АБО витяги із рішень засідань сесії/виконкому, де вказано, що дане рішення виникло внаслідок застосування механізму залучення | Квітень 2021р. | 0 | 0 | 3.5. Розробка та затвердження комунікаційної стратегії 4.3. Публічність управлінської діяльності ОМС 4.3. Ведення сайту | 4
4.2 Прозорість діяльності виборних органів влади – місцевих рад депутатів | 3 | 1. Провести роботу з головою та депутатами щодо необхідності виконання своїх обовязків та звітування перед населенням про свою діяльність кілька разів на рік. 2. На веб-сайті розміщувати основну інформацію та бюджетні документи (запити від підрозділів, звіти з виконання, звернення голови тощо). 3. Розробити БдГ 4. Затвердити новий регламент ради, де буде передбачено процес участі громадськості в засіданнях ради. | Секретар ради, депутати, спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій | Ні | 1. Звіти голови та депутатів 2. Регламент ради 3. БдГ | Березень 2021р. | 0 | так, навчання нового депутатського корпусу | 1.4. Перегляд та внесення змін до регламенту ради 2.1. Розробка та виконання бюджету | 4
4.3 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 3 | 1. Регулярно оновлювати сайт. 2. Здійснити інвентарізацію своєї технічної оснощеності та програмного забезпечення. 3. Провести інформаційну кампанію щодо роботи додатків "Звернення", "Консультації з громадськістю", "Петиції". 4. Звітувати щодо кількості опрацювання запитів, кількість відвідування сайту, сторінки. | Спеціаліст І категорії з інвестицій та інформаційно-комунікаційних технологій, секретар ради, інспектор з програмного забезпечення, начальник відділу ЦНАП | Ні | 1. Звіт із результатами опрацювання запитів 2. Звіт про кількість відвідувань сайту, сторінки у соціальній мережі. 3. Звіт інвентаризації технічної оснащенності. 4. Рішення/розпорядження про оновлення ПО. | Січень 2021р. | 0 | так, консультативна допомога щодо інформаційної кампанії додатків | 3.5. Комунікаційний план 3.3. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 4.1. Призначення відповідальної особи зі здійснення комунікації | 4
4.4 Дотримання гендерного балансу в діяльності місцевих органів влади | 4 | 1. Розробити та затвердити План дій щодо просування ґендерної рівності на 2021 рік. 2. Розробити та затвердити Програму розвитку культури сіл з урахуванням гендерних аспектів. 3. Розробити та затвердити паспорт Програми розвитку культури сіл з врахуванням гендерного аспекту. | Керуйчий справами, гендерно бюджетна група | Ні | 1. Рішення про затвердження плану. План дій щодо просування ґендерної рівності. 2. Рішекння про затвердження Програми розвитку культури сіл. 3. Програма розвитку культури сіл. 4. Розпорядження про затвердження паспорту Програми розвитку культури сіл. 5. Паспорт Програми розвитку культури сіл. | Квітень 2020р. | 0 | так, консультативна допомога | 1.1. Розробка та затвердження Стратегії ОТГ з урахуванням гендерної рівності 2.1. Розробка та затвердження сільського бюджету на 2021 рік з урахуванням гендерної рівності | 4
4.5 Залучення місцевої молоді до управління громадою | 3 | 1. Розробити план заходів для молоді (тренінги з освоєння професій; ярмарки можливостей; стажування у виконавчих органах чи в раді депутатів; зустрічі молодіжних громадських організацій із місцевим бізнесом, тощо). 2. Забезпечити реалізацію плану. | Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму | Так | 1. Рішення про затвердження плану заходів. Молодіжна програма громади. 2. Документи, що підтверджують проведення заходів для молоді 3. Втитяг із поточного бюджету з виокремленням коштів на реалізацію Молодіжної програми. | Грудень 2020р. | 0 | 0 | 2.1. Розробка та затвердження сільського бюджету на 2021 рік в інклюзивний спосіб | 4
© Цей інформаційний матеріал став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

## Моніторинг 1
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Завантажено усі наявні документи до папки ОТГ | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Статус виконання | Коментарі | Відсоток виконання за компетенцією
54
1.1 Стратегічне планування | 3 | 1. Створити робочу групу моніторингу досягнення операційних цілей Стратегії. 2. Провести моніторинг виконання завдань Стратегії за підсумками 2019-2020 рр. | Звіт моніторингу виконання заходів Стратегії за 2019-2020 рр. |  | 02.2021
1.2 Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ | 4
1.3 Лідерство в місцевому економічному розвитку | 4 | 1. Здійснити моніторинг реалізації Програми МЕР. 2. Завершити реалізацію розпочатих проектів з МЕР. | Звіт моніторингу Програми МЕР. |  | 2020-12-01
1.4 Ефективний організаційний менеджмент ОТГ | 2 | 1. Оновити посадові інструкції відповідно до діючої структури або ж розробити цілком нову документацію, розробити необхідні інструкції, які регламентують виконання основних робочих процедур. 2. Провести працівникам відповідне навчання. 3. Ввести практику визначення розміру премій та надбавок за поданням начальників відділів. 4. Впровадити електронний документообіг. | Розпорядження про затвердження та внесення змін до посадових інструкцій. Оновлені посадові інструкції |  | 2021-02-01
1.5 Управління персоналом | 3 | 1. Здійснити планове навчання працівників. 2. Здійснити преміювання у справедливий і зрозумілий спосіб (за поданням начальників відділів). 3. Провести щорічну оцінку працівників та планову атестацію. | Результати щорічної оцінки, атестації |  | 2021-03-01
2.1 Розробка та виконання бюджету | 4 | 1. Розробити бюджет на 2021 рік із залученням громадськості з наданням певного проміжку часу для коментарів чи запитань. 2. На кінець бюджетного періоду чистий нерозподілений прибуток чи дефіцит може бути понад (+/-) 10%. 3. Розробити та публікувати щоквартальні та щорічні звіти про виконання бюджету. | 1. Рішення про затвердження бюджету на 2021 рік. 2. Щорічний та щоквартальні звіти про виконання бюджету. 3. БдГ - проект бюджету у зручній формі для пересічного користувача. 4. Звіт про зібрані пропозиції до бюджету на 2021 рік. |  | 2020-12-01
2.2 Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень) | 3 | 1. Реалізувати більше, ніж один захід із плану наповнення дохідної частини бюджету, щонайменше для 3 позицій з бази. 2. Переглянути тарифи на послугу водопостачання, щоб тариф покривав 100% її реальної вартості, включаючи затрати на організацію послуги та підтримання її в належному стані. | 1. Звіт про виконання плану наповнення дохідної частини. 2. Рішення/розпорядження про перегляд тарифів, калькуляція вартості тарифу на водопостачання. |  | 2021-03-01
2.3 Здійснення публічних закупівель | 2 | Провести навчання усіх членів тендерного комітету щодо застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель". Публікувати детальні звіти про здійснення закупівель в місцевих ЗМІ щорічно. | 1. Розпорядження про проведення навчання. 2. Публікації детальних звітів про публічні закупівлі. |  | 2021-07-01
2.4 Управління власністю громади | 1 | 1. Затвердити та опублікувати у вільному доступі реєстр об’єктів комунальної власності охопивши 70% об’єктів. 2. Усе обладнання (100%), що є в розпорядженні підрозділів органів влади ОТГ, інвентаризовати у спосіб, що дозволяє швидко і легко його ідентифікувати як комунальну власність. 3. Оренда окремих об’єктів комунальної власності покриває 70% сукупних реальних затрат на утримання цього комунального майна, а продаж – 70% від ринкової вартості. | 1. Рішення про затвердження реєстру. Реєстр об'єктів комунальної власності. 2. Розрахунки орендної плати об'єктів комунальної власності. |  | 2020-12-01
2.5 Фінансова звітність та аудит | 2 | 1. Впровадити програмне забезпечення, систему управління фінансами із чіткими інструкціями чи вказівками для співробітників. 2. Впровадити внутрішні системи контролю, які протоколюються. Результати оприлюднити. 3. Фінансові звіти формувати щоквартально автоматично із застосуванням програмного забезпечення як частини системи фінансового менеджменту. | 1. Розпорядження щодо виправлення виявлених недоліків. 2. Протоколи внутрішнього контролю. 3. Фінансові звіти. |  | 2021-03-01
3.1 Планування послуг | 2 | 1. Завершити реалізацію затвердженого плану з покращення якості щонайменше однієї місцевої послуги, в якому передбачено механізми вимірювання її якості. Відповідно до нього, досягнуто об’єктивного покращення. Встановлені індикатори для її моніторингу та цільові показники. 2. В річному бюджеті виокремлене відповідне фінансування. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. | 1. Звіт моніторингу Плану покращення послуги водопостачання у Станіславській ОТГ. 2. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуг. |  | 2021-04-01
3.2 Організація доступу населення та охопленість послугами | 3 | 1. Організувати віддалене робоче місце надання адміністративних послуг у с. Софіївка. 2. Реалізувати проект "Облаштування дитячих майданчиків Станіславвської ОТГ" 3. Здійснити перерахунок організації та доступності послуг з урахуванням приєднання Олександрівської сільської ради | 1. Структура відділу ЦНАП |  | 2021-04-01
3.3 Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно | 2 | 1. Встановити термін розгляду звернення менший ніж 30 днів. 2. Здійснити збір відгуків громадян та щорічний аналіз. 3. Запровадити механізм зворотного зв’язку з громадянами для щонайменше двох видів послуг. | 1. Рішення/розпорядження про затвердження положення. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян |  | 2021-01-01
3.4 Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення | 0 | 1. Завершити реалізацію проекту покращення послуги водопостачання. 2. Провести повторне дослідження громадської думки. | 1. Звіт проведеного дослідження |  | 2021-01-01
3.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг | 3 | 1. Розробити та затвердити комунікаційні плани щодо інформування населення про місцеві послуги (для всіх видів послуг). 2. Проводити регулярно зустрічі з метою налагодження діалогу з громадськістю щодо надання послуг. 3. Для одного виду послуг провести інформаційну кампанію, а для двох інших розробити і опублікувати рекламно-промоційні постери. Інформація у сфері надання послуг населенню ОТГ, що розміщена на веб-сайті громади, оновлюється щоквартально. | 1. Рішення/розпорядження про затвердження комунікаційних планів. Комунікаційні плани до послуг. 2. Протоколи зустрічей з громадськістю. 3. Рекласно-промоційні постери. |  | 2021-03-01
4.1 Публічність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування | 3 | 1. Створити робочу групу із реалізації комунікаційної стратегії з Положенням про її функціонування. 2. Провести не рідше 1 разу на квартал заходу комунікації з громадськістю (слухання, консультації, тощо). | 1. Розпорядження/рішення про створення робочої групи. Положення про діяльність робочої групи з реалізації комунікаційної стратегії. 2. Протоколи заходів комунікації з громадськістю. 3. Документи (наприклад, протоколи) за результатами застосування механізмів залучення АБО витяги із рішень засідань сесії/виконкому, де вказано, що дане рішення виникло внаслідок застосування механізму залучення |  | 2021-04-01
4.2 Прозорість діяльності виборних органів влади – місцевих рад депутатів | 3 | 1. Провести роботу з головою та депутатами щодо необхідності виконання своїх обовязків та звітування перед населенням про свою діяльність кілька разів на рік. 2. На веб-сайті розміщувати основну інформацію та бюджетні документи (запити від підрозділів, звіти з виконання, звернення голови тощо). 3. Розробити БдГ 4. Затвердити новий регламент ради, де буде передбачено процес участі громадськості в засіданнях ради. | 1. Звіти голови та депутатів 2. Регламент ради 3. БдГ |  | 2021-03-01
4.3 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 3 | 1. Регулярно оновлювати сайт. 2. Здійснити інвентарізацію своєї технічної оснощеності та програмного забезпечення. 3. Ефективно реалізовувати додатки "Звернення", "Консультації з громадськістю", "Петиції". 4. Звітувати щодо кількості опрацювання запитів, кількість відвідування сайту, сторінки. | 1. Звіт із результатами опрацювання запитів 2. Звіт про кількість відвідувань сайту, сторінки у соціальній мережі. 3. Звіт інвентаризації технічної оснащенності. 4. Рішення/розпорядження про оновлення ПО. |  | 2021-01-01
4.4 Дотримання гендерного балансу в діяльності місцевих органів влади | 4 | 1. Розробити та затвердити План дій щодо просування ґендерної рівності на 2021 рік. 2. Розробити та затвердити цільову програму метою якої є гендерна рівність. 3. Розробити та затвердити паспорт програми до цільової програми з врахуванням гендерного аспекту. | 1. Рішення про затвердження плану. План дій щодо просування ґендерної рівності. 2. Цільова програма. 3. Паспорт програми. |  | 2020-12-01
4.5 Залучення місцевої молоді до управління громадою | 3 | 1. Розробити план заходів для молоді (тренінги з освоєння професій; ярмарки можливостей; стажування у виконавчих органах чи в раді депутатів; зустрічі молодіжних громадських організацій із місцевим бізнесом, тощо). 2. Забезпечити реалізацію плану. | 1. Рішення про затвердження плану заходів. Молодіжна програма громади. 2. Документи, що підтверджують проведення заходів для молоді 3. Втитяг із поточного бюджету з виокремленням коштів на реалізацію Молодіжної програми. |  | 2020-12-01
© Цей інформаційний матеріал став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

## Моніторинг 2
Компетенція (повноваження) | Бал 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Завантажено усі наявні документи до папки ОТГ | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Статус виконання | Коментарі | Відсоток виконання за компетенцією
54
1.1 Стратегічне планування | 3 | 1. Створити робочу групу моніторингу досягнення операційних цілей Стратегії. 2. Провести моніторинг виконання завдань Стратегії за підсумками 2019-2020 рр. | 1. Розпорядження про створення робочої групи 2. Протоколи засідань РГ 3. Звіт моніторингу виконання заходів Стратегії за 2019-2020 рр. 4. Документ, яким затверджено звіт моніторингу |  | Лютий 2021р.
1.2 Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ | 4 | 0 | 0 |  | 0
1.3 Лідерство в місцевому економічному розвитку | 4 | 1. Здійснити моніторинг реалізації Програми МЕР. 2. Завершити реалізацію розпочатих проектів з МЕР. | 1. Звіт моніторингу Програми МЕР. 2. Рішення/розпорядження про затвердження звіту. 3. Лінк на оприлюднення 4. Документ, яким затверджено звіт |  | Грудень 2020р.
1.4 Ефективний організаційний менеджмент ОТГ | 2 | 1. Оновити посадові інструкції відповідно до діючої структури або ж розробити цілком нову документацію, розробити необхідні інструкції, які регламентують виконання основних робочих процедур. 2. Ввести практику визначення розміру премій та надбавок за поданням начальників відділів. | 1. Розпорядження про затвердження та внесення змін до посадових інструкцій. 2. Оновлені посадові інструкції. 3. Рішення про внесення змін до Положення про преміювання. 4. Положення про преміювання зі змінами. |  | Лютий 2021р.
1.5 Управління персоналом | 3 | 1. Здійснити планове навчання працівників. 2. Здійснити преміювання у справедливий і зрозумілий спосіб (за поданням начальників відділів). 3. Провести щорічну оцінку працівників та планову атестацію. | 1. Документи, що підтверджують проведення навчання працівників. 2. Рішення про внесення змін до Положення про преміювання. 3. Положення про преміювання зі змінами. 4. Результати щорічної оцінки та планової атестації. |  | Березень 2021р.
2.1 Розробка та виконання бюджету | 4 | 1. Розробити бюджет на 2021 рік із залученням громадськості з наданням певного проміжку часу для коментарів чи запитань. 2. На кінець бюджетного періоду чистий нерозподілений прибуток чи дефіцит може бути понад (+/-) 10%. 3. Розробити та публікувати щоквартальні та щорічні звіти про виконання бюджету. | 1. Рішення про затвердження бюджету на 2021 рік. 2. Щорічний та щоквартальні звіти про виконання бюджету. 3. БдГ - проект бюджету у зручній формі для пересічного користувача. 4. Звіт про зібрані пропозиції до бюджету на 2021 рік. |  | січень 2021р.
2.2 Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень) | 3 | 1. Реалізувати більше, ніж один захід із плану наповнення дохідної частини бюджету, щонайменше для 3 позицій з бази. 2. Переглянути тарифи на послугу водопостачання, щоб тариф покривав 100% її реальної вартості, включаючи затрати на організацію послуги та підтримання її в належному стані. | 1. Звіт про виконання плану наповнення дохідної частини. 2. Рішення/розпорядження про перегляд тарифів, калькуляція вартості тарифу на водопостачання. |  | Березень 2021р.
2.3 Здійснення публічних закупівель | 2 | 1. Провести навчання усіх членів тендерного комітету щодо застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель". 2. Публікувати детальні звіти про здійснення закупівель в місцевих ЗМІ щорічно. | 1. Розпорядження про проведення навчання. 2. Публікації детальних звітів про публічні закупівлі. |  | Липень 2021р.
2.4 Управління власністю громади | 1 | 1. Затвердити та опублікувати у вільному доступі реєстр об’єктів комунальної власності охопивши 70% об’єктів. 2. Інвентаризувати усе обладнання, що є в розпорядженні органів влади ОТГ у спосіб, що дозволяє швидко і легко його ідентифікувати як комунальну власність. 3. Встановити орендну плату об'єктів, що будуть передаватися в оренду на рівні не менше 70% від реальних витрат на утримання цих об'єктів. При продажі ціну встановлювати не нижче 70% від ринкової вартості. | 1. Рішення про затвердження реєстру. Реєстр об'єктів комунальної власності. 2. Інвентиразіційний опис майна комунальної власності 3. Розрахунки орендної плати об'єктів комунальної власності. Розрахунки вартості майна, що продається. |  | Грудень 2020р.
2.5 Фінансова звітність та аудит | 2 | 1. Впровадити програмне забезпечення, систему управління фінансами із чіткими інструкціями чи вказівками для співробітників. 2. Впровадити внутрішні системи контролю, які протоколюються. Результати оприлюднити. 3. Фінансові звіти формувати щоквартально автоматично із застосуванням програмного забезпечення як частини системи фінансового менеджменту. | 1. Розпорядження щодо виправлення виявлених недоліків. 2. Протоколи внутрішнього контролю. 3. Фінансові звіти. |  | Березень 2021р.
3.1 Планування послуг | 2 | 1. Провести моніторинг виконання Плану з покращення послуги водопостачання та скласти відповідний звіт моніторингу. 2. В річному бюджеті Станіславської ОТГ передбачити відповідне фінансування на реалізацію проектів Плану з покращення послуги водопостачання. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. 3. Провести моніторинг виконання Плану з покращення послуги поводження з ТПВ та скласти відповідний звіт моніторингу. 4. В річному бюджеті Станіславської ОТГ передбачити відповідне фінансування на реалізацію проектів Плану з покращення послуги ТПВ. Штатне забезпечення визначене і також відображене в річному бюджеті. | 1. Звіт моніторингу Плану покращення послуги водопостачання у Станіславській ОТГ. 2. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуги водопостачання. 3. Рішення про затвердження звіту моніторингу Плану покращення послуги водопостачання. 4. Звіт моніторингу Плану покращення послуги ТПВ у Станіславській ОТГ. 5. Рішення про затвердження бюджету, де виокремлено відповідне фінансування на покращення послуги ТПВ. 6. Рішення про затвердження звіту моніторингу Плану покращення послуги ТПВ. |  | Липень 2021р.
3.2 Організація доступу населення та охопленість послугами | 3 | 1. Організувати віддалене робоче місце надання адміністративних послуг у с. Софіївка. 2. Реалізувати проект "Облаштування дитячих майданчиків Станіславвської ОТГ" 3. Здійснити перерахунок організації та доступності послуг з урахуванням приєднання Олександрівської сільської ради | 1. Структура відділу ЦНАП |  | Квітень 2021р.
3.3 Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно | 2 | 1. Встановити термін розгляду звернення громадян менший ніж 30 днів. 2. Здійснити збір відгуків громадян та щорічний аналіз щодо задоволеністю мешканців якістю надання послуг. 3. Запровадити механізм зворотного зв’язку з громадянами для послуг водопостачання та ТПВ. | 1. Рішення/розпорядження про затвердження положення. Положення про розгляд звернень чи запитів громадян 2. Розпорядчий документ щодо плану збирання та аналізу відгуків громадян про якість послуг 3. Документальне підтвердження планування і впровадження заходів для коригування системи управління послугами на основі аналізу відгуків громадян про місцеві послуги. 4. Документальне підтвердження впровадження механізму зворотного зв'язку для послуг водопостачання та ТПВ. |  | Січень 2021р.
3.4 Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення | 0 | 1. Завершити реалізацію проекту покращення послуги водопостачання. 2. Провести повторне дослідження громадської думки. | 1. Звіт проведеного дослідження всіх послуг, що надаються ОМС. 2. Рішення/розпорядження про затвердження звіту 3. Посилання на оприлюднення звіту |  | Липень 2021р.
3.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг | 3 | 1. Розробити та затвердити комунікаційні плани щодо інформування населення про місцеві послуги (для всіх видів послуг). 2. Проводити регулярно зустрічі з метою налагодження діалогу з громадськістю щодо надання послуг. 3. Провести інформаційну кампанію для послуги ТПВ, розробити і опублікувати рекламно-промоційні постери для послуг ТПВ та водопостачання. 4. Інформацію у сфері надання послуг населенню ОТГ, що розміщена на веб-сайті громади, оновлювати щоквартально. | 1. Рішення про затвердження комунікаційних планів про місцеві послуги. 2. Комунікаційні плани інформування населення про місцеві послуги. 3. Протоколи зустрічей з громадськістю. 4. Рекласно-промоційні постери. 5. Посилання на матеріали інформаційної кампанії послуги ТПВ. 4. Посилання на інформацію про послуги на сайті громади. |  | Березень 2021р.
4.1 Публічність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування | 3 | 1. Створити робочу групу із реалізації комунікаційної стратегії з Положенням про її функціонування. 2. Проводити щоквартальні заходи комунікації з громадськістю (слухання, консультації, тощо) відповідно до Плану. | 1. Розпорядження/рішення про створення робочої групи. Положення про діяльність робочої групи з реалізації комунікаційної стратегії. 2. Протоколи заходів комунікації з громадськістю. 3. Документи (наприклад, протоколи) за результатами застосування механізмів залучення АБО витяги із рішень засідань сесії/виконкому, де вказано, що дане рішення виникло внаслідок застосування механізму залучення |  | Квітень 2021р.
4.2 Прозорість діяльності виборних органів влади – місцевих рад депутатів | 3 | 1. Провести роботу з головою та депутатами щодо необхідності виконання своїх обовязків та звітування перед населенням про свою діяльність кілька разів на рік. 2. На веб-сайті розміщувати основну інформацію та бюджетні документи (запити від підрозділів, звіти з виконання, звернення голови тощо). 3. Розробити БдГ 4. Затвердити новий регламент ради, де буде передбачено процес участі громадськості в засіданнях ради. | 1. Звіти голови та депутатів 2. Регламент ради 3. БдГ |  | Березень 2021р.
4.3 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 3 | 1. Регулярно оновлювати сайт. 2. Здійснити інвентарізацію своєї технічної оснощеності та програмного забезпечення. 3. Провести інформаційну кампанію щодо роботи додатків "Звернення", "Консультації з громадськістю", "Петиції". 4. Звітувати щодо кількості опрацювання запитів, кількість відвідування сайту, сторінки. | 1. Звіт із результатами опрацювання запитів 2. Звіт про кількість відвідувань сайту, сторінки у соціальній мережі. 3. Звіт інвентаризації технічної оснащенності. 4. Рішення/розпорядження про оновлення ПО. |  | Січень 2021р.
4.4 Дотримання гендерного балансу в діяльності місцевих органів влади | 4 | 1. Розробити та затвердити План дій щодо просування ґендерної рівності на 2021 рік. 2. Розробити та затвердити Програму розвитку культури сіл з урахуванням гендерних аспектів. 3. Розробити та затвердити паспорт Програми розвитку культури сіл з врахуванням гендерного аспекту. | 1. Рішення про затвердження плану. План дій щодо просування ґендерної рівності. 2. Рішекння про затвердження Програми розвитку культури сіл. 3. Програма розвитку культури сіл. 4. Розпорядження про затвердження паспорту Програми розвитку культури сіл. 5. Паспорт Програми розвитку культури сіл. |  | Квітень 2020р.
4.5 Залучення місцевої молоді до управління громадою | 3 | 1. Розробити план заходів для молоді (тренінги з освоєння професій; ярмарки можливостей; стажування у виконавчих органах чи в раді депутатів; зустрічі молодіжних громадських організацій із місцевим бізнесом, тощо). 2. Забезпечити реалізацію плану. | 1. Рішення про затвердження плану заходів. Молодіжна програма громади. 2. Документи, що підтверджують проведення заходів для молоді 3. Втитяг із поточного бюджету з виокремленням коштів на реалізацію Молодіжної програми. |  | Грудень 2020р.
© Цей інформаційний матеріал став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

## DropList (hidden)
Виконано
Частково виконано
Не виконано
Перенесено
Це для інструкції
Завантажено на OneDrive
Не розроблено/не завантажено тощо
Так
Ні